## Trang tính1
| Tên đề tài: | Xây dựng mạng LAN sử dụng VXLAN
| GVHD: | Thầy Lê Viết Thanh
| Sinh viên thực hiện: | 52000129 - Nguyễn Thị Diễm Sương 52000325 - Nguyễn Nhã Thảo Duy
| Thời gian thực hiện: | Từ 25/1/2023 đến 17/3/2024
Bảng kế hoạch Dự án công nghệ thông tin
Giai đoạn | Thời gian | Nhiệm vụ | Tên thành viên thực hiện | Mức độ hoàn thành
Giai đoạn 1: Giới thiệu đề tài và tìm hiểu lý thuyết liên quan | 25/1/2023 - 31/1/2023 | - Lập đề cương tổng quan cho đề tài | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  |  | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
| 1/1/2024 - 7/1/2024 | - Giới thiệu tổng quan đề tài. | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | Tìm hiểu về mạng LAN: - Tìm hiểu về kiến thức cơ bản về mạng LAN, gồm các khái niệm và giao thức quan trọng. - Xem xét các kiến trúc mạng LAN phổ biến và ứng dụng của chúng trong đề tài. | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | Tìm hiểu về kỹ thuật VXLAN: - Tìm hiểu về khái niệm và nguyên lý hoạt động của VXLAN. - Nghiên cứu các ứng dụng và lợi ích của VXLAN trong việc tạo mạng ảo và mở rộng mạng LAN. | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Tìm hiểu về phần mềm EVE-NG: Học cách cài đặt và cấu hình EVE-NG trên máy tính. - Tìm hiểu các kỹ thuật bảo mật mạng. | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống gồm: Khảo sát trường học thực hiện đề tài, thiết kế sơ đồ mạng phù hợp, lập các bảng thông tin cấu hình cần thiết | 8/1/2024 - 14/1/2024 | - Xác định yêu cầu của trường học về hệ thống mạng cần xây dựng | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Xác định các yêu cầu của hệ thống mạng. - Xác định dùng các giải pháp nào để thực hiện đề tài. | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Vẽ sơ đồ kiến trúc của trường học cần xây dựng hệ thống. | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Vẽ sơ đồ mặt cắt bằng cụ thể của các phòng ban. | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
| 15/1/2024 - 21/1/2024 | - Vẽ sơ đồ vật lý phù hợp với trường học. | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Vẽ sơ đồ luận lý phù hợp với trường học. | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
| 22/1/2024 - 28/1/2024 | - Lập bảng thông tin kết nối port | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Lập bảng thông tin VLAN, VXLAN trong hệ thống | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Lập bảng địa chỉ IP planning | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
Giai đoạn 3: Triển khai hệ thống trên EVE-NG | 29/1/2024 - 4/2/2024 | - Cài đặt EVE-NG và các công cụ cần thiết để mô phỏng hệ thống mạng | Nguyễn Thị Diễm Sương Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Thiết kế mô hình mạng trên EVE-NG theo sơ đồ luận lý | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình cơ bản, định tuyến cho các thiết bị mạng ở trụ sở HCM | Nguyễn Thị Diễm Sương Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
| 12/2/2024 - 18/2/2024 | - Tạo VLAN | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình Access mode |  | 100%
|  | - Cấu hình Trunking |  | 100%
|  | - Cấu hình Interface Vlan | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Cấu hình VXLAN |  | 100%
|  | - Cấu hình HSRP |  | 100%
| 19/2/2024 - 25/2/2024 | - Cấu hình vPC | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Cấu hình DHCP relay |  | 100%
|  | - Cấu hình Port-channel | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình Switch access |  | 100%
| 26/2/2024 - 3/3/2024 | - Cấu hình RADIUS, Active Directory Domain Service cho server | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Cấu hình DNS, Alternative DNS | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình DHCP | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình Telnet/SSH cho các router và switch access | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
Giai đoạn 4: Kiểm tra và tổng kết | 4/3/2024 - 10/3/2024 | - Cấu hình định tuyến static | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Cấu hình Telnet/SSH | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Sửa lỗi hệ thống | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
| 11/3/2024 - 17/3/2024 | - Demo sản phẩm, kiểm tra hệ thống | Nguyễn Thị Diễm Sương | 100%
|  | - Đánh giá kết quả mô phỏng, sửa lỗi nếu có | Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%
|  | - Hoàn thiện báo cáo | Nguyễn Thị Diễm Sương Nguyễn Nhã Thảo Duy | 100%